АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕКЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019г № 59

**Об утверждении, плана мероприятий, проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Стеклянского сельсовета в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий на территории Купинского района, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, недопущения несчастных случаев и происшествий, гибели и травматизма в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах на территории Стеклянского сельсовета (приложение 1).

2. Утвердить реестр (перечень) мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед на территории Стеклянского сельсовета Купинского района по состоянию на 1 января 2020 года (приложение 2).

3. Специалисту администрации опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальные ведомости» и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Стеклянского сельсовета Е.В.Сасина

Приложение №1 к постановлению

Администрации Стеклянского сельсовета

№ 59 от 28.10.2019 года

**ПЛАН**

**проведения месячника безопасности людей на водных объектах**

**в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

| №№  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Кто  контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Довести до населения на собраниях граждан информацию о безопасности жизни людей на льду на водоёмах поселения. | ноябрь 2019 г. | Специалисты Администрации | Глава поселения |  |
| **II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | ноябрь 2019 г. | Председатель и члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Глава поселения |  |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории поселения. | Ноябрь 2019 г. | Специалист Администрации | Глава поселения |  |
| 3. | Проведение уточнения Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лёд на водных объектах по состоянию на 1 января 2020 года. | октябрь-ноябрь 2019 г. | Специалист Администрации | Глава поселения |  |
| 4. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения. | Ноябрь-декабрь 2019 г. | Специалисты Администрации | Глава поселения |  |
| 5. | Проведение в детских и образовательных учреждениях, «Уроков безопасности» по правилам поведения детей на льду (воде) в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | Ноябрь 2019 г. – апрель 2020 г.  (ежемесячно) | Директора общеобразовательных и детских учреждений | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 6. | При возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах, незамедлительно сообщить в ГОЧС района, Купинский инспекторский участок ГИМС МЧС Россия. | По поступлению информации | Администрация Стеклянского сельсовета | Глава поселения |  |
| **III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Представление отчета по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | Еженедельно по средам (с 14 ноября 2019 г. – по 20 апреля 2020 г.) | Специалист Администрации | Глава поселения |  |
| 2. | Доведение до населения анализа работы в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | Май 2019 г. | Специалист Администрации | Глава поселения |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Стеклянского сельсовета

№ 59 от 28.10.2019 года

РЕЕСТР

мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед на водных объектах Стеклянского сельсовета Купинского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта, удаление от населенного пункта (м) | Наименование водного объекта | Количество автомобильного транспорта (за день) | Примерное количество людей (выход в течении дня) | примечание |
| 1. | Купинский район  с. Стеклянное, на юго-востоке от 300 м до 1 км | оз. Стеклянное | 0 | 2 |  |
| 2. | Купинский район  д. Покровка, на северо-западе от 5 до 10 км | оз. Двойное | 0 | 0 |  |
| 3. | Купинский район  д.Стеклянное, на востоке от 6 до 10 км | оз. Горькое | 0 | 3-5 |  |